## Sheet1
프로젝트 명 | 서울쥐 |  |  |  | 프로젝트 제안서 발표일(6월 4일 발표)
시작일 | 2024-05-20 |  |  |  | 팀별 통합 테스트/리허설(6월 26일 발표)
종료일 | 2024-06-24 |  |  |  | 프로젝트 종료 발표일(6월 26일 발표)
작성자 | 박시은
작성일 | 2024-05-20
버전 | v1.0 |  |  | 약어 | (M : 월, W : 주 , D : 일)
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M | [19 empty] | 1M
[6 empty] | W | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 1W |  |  |  |  | 2W
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D
초기개발 | 기획 / 시장조사 / 개발환경 구축 | 기획 / 와이어 프레임 설계 / 팀원 개발환경 공유 | 완료 | 100% | 1 | bar: 1W 1D
| DB 설계 및 구축 | 기능 별 테이블 구축 | 완료 | 100% | 1 | bar: 1W 2D to 1W 3D
| 공통 기능 구현 1 | 메뉴 / Home 화면 개발 | 진행중 | 90% | 8 | bar: 1W 4D to 3W 1D
| 공통 기능 구현 2 | 공통코드 정의 및 게시판 개발 | 진행중 | 80% | 8 | bar: 1W 4D to 3W 1D
| 상세 기능 구현 1 | 로그인 / 회원가입 / 회원정보 수정 기능 개발 | 진행중 | 80% | 5 | bar: 1W 5D to 2W 4D
| 상세 기능 구현 2 | 알림 전송 기능 개발 | 완료 | 100% | 5 | bar: 1W 5D to 2W 4D
| 상세 기능 구현 3 | 게시판 별 조회 기능 개발 | 진행중 | 30% | 7 | bar: 1W 5D to 3W 1D
발표 | 제안서 발표 | 중간 제안서 발표 |  | 0% | 1 | bar: 3W 2D
중기개발 | 프론트/ 벡엔드 중기 버전 개발 | 개발 진척도 점검 및 개발 계획 수정/확정 |  | 0% | 2 | bar: 3W 2D to 3W 3D
| 상세 기능 구현 4 | 게시글 등록/수정/삭제 기능 |  | 0% | 5 | bar: 3W 2D to 4W 1D
| 상세 기능 구현 5 | 회원 프로필 조회 등 기능 개발 |  | 0% | 9 | bar: 3W 2D to 4W 5D
| 상세 기능 구현 6 | 관리자 페이지 기능 개발 |  | 0% | 7 | bar: 3W 4D to 4W 5D
테스트/리허설 | 팀별 통합 테스트 / 리허설 | 리허설 배포 2차 |  | 0% | 5 | bar: 1W 1D to 1W 5D
버그/에러 수정 | 버그 및 에러 수정, 개발 완료 | 에러/버그 수정 배포 3차(최종) |  | 0% | 7 | bar: 1W 1D to 2W 2D
발표/시연 | 프로젝트 종료 발표/시연 | 프로젝트 종료보고서 발표 / 시연 / 동료평가 |  | 0% | 2 | bar: 2W 3D to 2W 4D